## Slide 1
21 сентября 2021 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## Slide 2: О реализации проекта внедрения целевой модели наставничества
Ольга Ивановна Мазур,
заместитель директора ГБУ ДППО «Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт-Петербурга,
Почетный работник общего образования РФ

## Slide 3
Наставничество — это универсальная технология передачи жизненного, личностного и профессионального опыта, формирования навыков, компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. «Конкурентным преимуществом становится гибкость и умение учиться у людей с другим опытом и взглядом, умение „пересобирать“ свои знания — расширять себя!»
Игорь Рыбаков, председатель совета и сооснователь Рыбаков Фонда

## Slide 4: Реализация целевой модели наставничества – способ решения актуальных педагогических проблем
подростка, который оказался перед ситуацией сложного выбора образовательной траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе, испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе;
одаренного ребенка, которому сложно раскрыть свой потенциал стандартной образовательной программы либо который испытывает трудности коммуникации;
студента профессиональной образовательной организации, который не видит карьерной перспективы и возможности трудоустройства в своем регионе;
ребенка/подростка с ограниченными возможностями здоровья, которому приходится преодолевать психологические барьеры;
молодого специалиста в новом коллективе;
педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире новых образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального роста, находящегося в ситуации профессионального выгорания.

## Slide 5: «Дорожная карта» внедрения единой целевой модели наставничества в ОО (сроки реализации: 2021- 2024 годы)

## Slide 6: НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 года
Методология (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 года
Методология (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
Письмо Министерства просвещения РФ от 23.01.2020 N МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций»
В рамках федеральных проектов
национального проекта «Образование»:
«Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,
«Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
профессионального образования)

## Slide 7
ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА
ноябрь 2021 – июнь 2022
Формирование команды программы наставничества во главе с куратором в ОО
Принятие пакета локальных актов проекта внедрения наставничества
Изучение потребностей обучающихся и ресурсов ОО
Формирование баз наставников и наставляемых
Обучение наставников
Формирование наставнических пар / групп
Организация работы наставнических пар / групп
Мониторинг влияния программы на наставляемых

## Slide 8
ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА
сентябрь 2022 –декабрь 2024
На уровне ОО – новый цикл реализации программ наставничества:
Формирование наставнических пар / групп
Организация работы наставнических пар / групп
Мониторинг влияния программы на наставляемых

## Slide 9
Показатели результативности/ Наименование показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля административных районов в субъекте Российской Федерации, внедривших целевую модель наставничества, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Доля обучающихся в СПО от общего количества обучающихся в субъекте Российской Федерации, вовлеченных в различные формы наставничества % | 5 | 10 | 30 | 50 | 70
Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % | 10 | 25 | 40 | 50 | 70
Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), проживающих в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % | 15 | 25 | 35 | 50 | 85
Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, % | 2 | 3 | 10 | 20 | 30
Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % |  |  |  |  | 85
Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % |  |  |  |  | 70

## Slide 10: Задача сегодняшнего дня
ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ОО
(ГДЕ ЕСТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОТ 10 ЛЕТ)
В РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ и ДО) – ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ БАЗА
СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
Ресурсы:
Страница сайта СПб АППО
https://spbappo.ru/tsentr-razvitiya-nastavnichestva/
Национальный ресурсный центр наставничества «МЕНТОРИ»

## Slide 11: Действия ОО
назначить куратора, проектную группу;
разработать программу наставничества и план ее реализации;
реализовать программу наставничества, то есть создать и вести базы наставников и наставляемых;
•сформировать тандемы/группы;
•создать условия для реализации программы;
•осуществлять мониторинг результативности программ наставничества;
•вести просветительскую и информационную деятельность;
•создать базу лучших практик наставничества

## Slide 12
Куратор
назначается решением руководителя образовательной организации, планирующей внедрить целевую модель наставничества.
К зоне ответственности куратора относятся следующие задачи:
сбор и работа с базой наставников и наставляемых;
организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов для проведения обучения);
контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества;
контроль проведения программ наставничества;
участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества;
решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации модели;
мониторинг реализации и получение обратной связи от участников программы и иных причастных к программе лиц.

## Slide 13
Мероприятие | Дата проведения | Ответственный
Подготовка локальных нормативных актов по внедрению целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях Приморского района | сентябрь 2021 | Общеобразовательные организации ИМЦ района
Проведение педагогических советов в общеобразовательных организациях Приморского района для обсуждения концепции целевой модели наставничества, знакомства с положением о наставничестве | сентябрь-октябрь 2021 | Общеобразовательные организации

## Slide 14
Мероприятие | Дата проведения | Ответственный
Проектирование программы наставничества и разработка и согласование плана мероприятий («дорожных карт») общеобразовательных организаций Приморского района по внедрению целевой модели наставничества | до 15 октября 2021 | Общеобразовательные организации ИМЦ района
Экспертиза разработанных программ наставничества общеобразовательных организаций Приморского района по внедрению целевой модели наставничества | октябрь-ноябрь 2021 | ИМЦ района, Центр развития наставничества СПб АППО
Знакомство с опытом работы «пилотных» общеобразовательных организаций Приморского района | сентябрь-ноябрь 2021 | ИМЦ района, «пилотные» общеобразовательные организации

## Slide 15
Мероприятие | Дата проведения | Ответственный
Формирование и актуализация базы наставляемых в общеобразовательных организациях Приморского района по формам наставничества | до 21 октября 2021, далее – ежегодно | Общеобразовательные организации ИМЦ района
Формирование и актуализация базы наставников в общеобразовательных организациях Приморского района по формам наставничества | до 12 ноября 2021, далее – ежегодно | Общеобразовательные организации ИМЦ района
Подготовка локальных нормативных актов по внедрению целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях Приморского района | до 12 ноября 2021, далее – ежегодно | Общеобразовательные организации

## Slide 16
Мероприятие | Дата проведения | Ответственный
Мониторинг запуска программ наставничества в общеобразовательных организациях Приморского района | до 10 ноября 2021, далее – ежегодно | Общеобразовательные организации
Обучение наставников в общеобразовательных организациях Приморского района по формам наставничества | ноябрь 2021 | Общеобразовательные организации ИМЦ района
Формирование наставнических пар (групп) в общеобразовательных организациях Приморского района по формам наставничества | ноябрь 2021 | Общеобразовательные организации

## Slide 17
Мероприятие | Дата проведения | Ответственный
Реализация программы наставничества в общеобразовательных организациях Приморского района | ноябрь-декабрь 2021 , январь-май 2022 | Общеобразовательные организации
Мониторинг качества реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях Приморского района | декабрь 2021, февраль 2022 | Комитет по образованию Санкт-Петербурга общеобразовательные организации Центр развития наставничества СПб АППО
Проведение межрегионального семинара в режиме онлайн «Корреляция программ воспитания и ЕЦМН в ОУ» | февраль 2022 | Миюсов В.А., специалист по УМР Центра развития наставничества СПб АППО

## Slide 18
Мероприятие | Дата проведения | Ответственный
Предоставление текущей отчетности | по запросу | Общеобразовательные организации Центр развития наставничества СПб АППО
Координация работы по заполнению форм федерального статистического наблюдения по реализации программ наставничества в общеобразовательных организациях | 1 раз в квартал | Комитет по образованию Санкт-Петербурга общеобразовательные организации Центр развития наставничества СПб АППО
Участие в презентационной площадке для педагогического сообщества ОО, участвующих в реализации целевой модели наставничества «Наставничество: петербургский формат» (в рамках ПМОФ-2022) | март 2022 | Комитет по образованию Санкт-Петербурга общеобразовательные организации Центр развития наставничества СПб АППО

## Slide 19
Мероприятие | Дата проведения | Ответственный
Мониторинг эффективности внедрения и реализации системы наставничества (целевой модели наставничества) в общеобразовательных организациях | май 2022 | Комитет по образованию Санкт-Петербурга общеобразовательные организации Центр развития наставничества СПб АППО
Проведение заочного конкурса лучших практик реализации программ наставничества в общеобразовательных | июнь 2022 | Центр развития наставничества СПб АППО
Выездные консультации по структуре и содержанию документации в рамках внедрения ЦМН в общеобразовательных организациях | в течение первого полугодия 2022 | Центр развития наставничества СПб АППО ИМЦ района

## Slide 20
Мероприятие | Дата проведения | Ответственный
Просветительская деятельность по внедрению целевой модели наставничества | сентябрь 2021 | Общеобразовательные организации
Просветительская деятельность по внедрению целевой модели наставничества на сайтах общеобразовательных организаций, в социальных сетях и СМИ | постоянно | Общеобразовательные организации

## Slide 21: Контакты районного куратора внедрения проекта наставничества Приморского района Санкт-Петербурга
Мазур Ольга Ивановна,
заместитель директора ИМЦ Приморского района
Телефоны:+7-903-092-94-90, 242-33-06
E-mail: Mazur987@yandex.ru

## Slide 22: Спасибо за внимание!