Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в Приморском районе Санкт-Петербурга

| № п/п | Содержание регламента | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение школьного этап всероссийской Олимпиады школьников с 21 сентября по 27 октября 2021 года в соответствии с графиком. | Оргкомитет, ОУ района | Август - октябрь 2021 года |
|  | Обеспечение участия в школьном этапе Олимпиады – обучающихся 4-11 классов (экономика – учащиеся 3 – 11 классов). | Оргкомитет, ОУ района | Сентябрь - октябрь 2021г. |
|  | Организация информационно-методической поддержки проведения Олимпиады (проведение совещаний и консультаций, размещение информации на сайтах ОУ). | Оргкомитет, ОУ | В течение года |
|  | Разработка нормативной базы «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»: Поручения Отдела образования об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Приморском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году (график проведения школьного этапа, утверждение состав оргкомитета, предметно-методических комиссий, жюри), утверждение организационно-технологической модели. | Оргкомитет, методисты ИМЦ | Август - сентября 2021 года |
|  | Назначение ответственных за организацию проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в образовательных организациях района. | ОУ района | 01-10 сентября 2021 года |
|  | Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Оргкомитет, ОУ района | 01-10 сентября 2021 года |
|  | Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме. | ОУ района | 01-10 сентября 2021 года |
|  | Разработка, экспертиза и утверждение заданий по каждому предмету. | Предметно-методические комиссии | Август-10 сентября 2020 года |
|  | Согласование порядка проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету в Приморском районе на основании Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады в 2021/2022 учебном году, утвержденных Центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников. | Предметно-методические комиссии | 01-10 сентября 2021 года |
|  | Обеспечение получения заданий по каждому предмету по электронной почте в день проведения школьного этапа. | Оргкомитет, методисты ИМЦ, ОУ района. | 21 сентября – 27 октября 2021 года |
|  | # Формирование списков участников школьного этапа по каждому предмету с указанием сведений об участниках, представление списков участников методистам (специалистам) ИМЦ. | Ответственные в ОУ, методисты ИМЦ. | 21 сентября – 27 октября 2021 года |
|  | Обеспечение регистрации участников школьного этапа за 30 минут до начала проведения олимпиады. | Ответственные в ОУ | 21 сентября – 27 октября 2021 года |
|  | # Проверка олимпиадных работ. Анализ решения олимпиадных заданий, рассмотрение апелляций участников олимпиады. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. | Жюри, методисты ИМЦ. | 21 сентября – 27 октября 2021 года |
|  | Подготовка списка победителей и призеров школьного этапа по каждому предмету. | Оргкомитет, методисты ИМЦ. | До 01 ноября 2021 года |
|  | # Утверждение списков победителей и призеров школьного этапа олимпиады. | # Оргкомитет, методисты ИМЦ. | # До 01 ноября 2021 года |
|  | # Размещение списков победителей и призеров (рейтинг) в сети «Интернет» на сайте образовательного учреждения. | # Оргкомитет, ответственные в ОУ. | До 01 ноября 2021 года |
|  | # Утверждение необходимого для участия в районном этапе олимпиады балла по каждому предмету | # Оргкомитет, предметно-методические комиссии | # До 01 ноября 2021 года |
|  | Составление отчета о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (после проведения школьного этапа по всем предметам). | Оргкомитет, предметно-методические комиссии. | До 08 ноября 2021 года |
|  | Награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады грамотами. | Оргкомитет, ОУ района | До 01 января 2022 года |